Пояснительная записка о ходе реализации муниципальных программ городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области в 2025 году

Муниципальная программа городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения - город Новохоперск»

Основной целью программы является:

-эффективное функционирование системы муниципального управления органов местного самоуправления городского поселения – город Новохоперск,

- Создание условий для формирования и развития современного гражданского общества на территории городского поселения – город Новохоперск.

Задачи муниципальной программы:

- Совершенствование механизмов использования кадрового резерва.

- Реализация принципа профессионализма и компетентности, содействие профессиональному и карьерному росту.

- Организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления городского поселения – город Новохоперск.

- Формирование корпоративной культуры и позитивного имиджа муниципального служащего, повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих.

- Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества.

- Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

- Проведение мероприятий по вопросам развития гражданского общества, направленных на стимулирование участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории городского поселения – город Новохоперск.

- Оказание дополнительной адресной социальной помощи малоимущим гражданам, семьям, инвалидам, находящимся в тяжелых материальных условиях.

- Поддержка специалистов-пенсионеров бюджетной сферы, граждан, имеющих особые заслуги перед муниципальным образованием. В 2025 году сумма выплат муниципальных пенсий составила 1 292,66352 тыс. руб.

- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления поселения.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2025 году составило по плану – 25 424,53869 тыс. рублей, фактически – 25 424,53869 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского поселения - город Новохоперск – 25 203,19869 тыс. руб., за счет средств областного бюджета –221,34000 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Муниципальное управление городского поселения - город Новохоперск» в 2025 году осуществлялось финансирование расходов по разделам «Общегосударственные вопросы», «Социальная политика».

По подпрограмме «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения – город Новохоперск» расходы составили 24 131,87517 тыс. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлялось финансирование следующих основных мероприятий:

- «Улучшение финансовой и материально- технической базы органов местного самоуправления» расходы составили –24 131,87517тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности главы 3 242,72142 тыс. руб.;

- на содержание аппарата администрации в сумме 19 899,64577 тыс. руб., из них расходы на оплату труда с начислениями – 17 538,42865 тыс. руб.

Штатная численность работников администрации городского поселения – город Новохоперск составляла в отчетном году 26 штатных единиц, фактическая – 23 человека, из них – 5 должностей муниципальной службы и 18 должностей служащих, не относящихся к должностям муниципальной службы.

Объем норматива формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления городского поселения – город Новохоперск на 2025 год установлен Распоряжением Правительства Воронежской области от 06.12.2024г. №986-р (с изменениями) в сумме 8 658,0,0 тыс. рублей и дополнительно по уведомлению №739 от 12.05.2025г на социально значимые расходы 110,67000 тыс. руб.,  по уведомлению №1975 от 20.10.2025г на социально значимые расходы 110,67000 тыс. руб. Кассовые расходы на эти цели за 2025 год составили 8 845,62978 тыс. рублей(99,6% норматива ФОТ).

Расходы на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка населения самоуправления городского поселения – город Новохоперск» основного мероприятия «Социальные выплаты» составили 1 292,66352 тыс. руб.- на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

Программа утверждена постановлением администрации городского поселения - город Новохоперск от 13.12.2019г. № 463.

Приняты Постановления администрации городского поселения – город Новохоперск:

- №75 от 30.03.2021г «О внесении изменений и дополнений в постановление №463 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения - город Новохоперск»;

- № 136 от 24.03.2022г «О внесении изменений и дополнений в постановление №463 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения - город Новохоперск»

- № 38 от 08.02.2023г «О внесении изменений и дополнений в постановление №463 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения - город Новохоперск»,

- № 436 от 12.12.2023г «О внесении изменений и дополнений в постановление №463 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения - город Новохоперск»,

- № 105 от 21.04.2024г «О внесении изменений и дополнений в постановление №463 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения - город Новохоперск»,

- № 463 от 02.12.2024г «О внесении изменений и дополнений в постановление №463 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения - город Новохоперск»,

- № 39 от 04.02.2025г «О внесении изменений и дополнений в постановление №463 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения - город Новохоперск»

- № 9 от 27.01.2026г «О внесении изменений и дополнений в постановление №463 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения - город Новохоперск»

уточняющее сумму ресурсного обеспечения программы.

Программа работает эффективно.

Муниципальная программа городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области

«Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск»

Основной целью программы является обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения.

Задачи муниципальной программы:

1. Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории городского поселения;

2. Составление проекта бюджета поселения, организация исполнения бюджета поселения, составление отчетов об исполнении бюджета поселения;

3. Укрепление собственной доходной базы поселения;

4. Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом;

5. Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля;

6. Развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2025 году составило по плану – 246,05960 тыс. рублей, фактически – 193,05960 тыс. руб. за счет средств бюджета городского поселения- город Новохоперск.

В рамках реализации муниципальной программы  в 2025 году осуществлялось финансирование следующих основных мероприятий:

- «Мониторинг соблюдения администрацией городского поселения и ее структурными подразделениями нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления» перечислен межбюджетный трансферт в доход бюджета Новохоперского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 187,73400 тыс. руб.

- «Эффективное управление единым счетом бюджета поселения» - 5,32560 тыс. руб.

Программа утверждена постановлением администрации городского поселения - город Новохоперск от 13.12.2019г. № 464.

Приняты Постановления администрации городского поселения – город Новохоперск

- №76 от 30.03.2021г «О внесении изменений и дополнений в постановление №464 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск»;

- №137 от 24.03.2022г «О внесении изменений и дополнений в постановление №464 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск»

- №39 от 08.02.2023г «О внесении изменений и дополнений в постановление №464 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск»,

- №437 от 12.12.2023г «О внесении изменений и дополнений в постановление №464 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск»,

- №106 от 21.03.2024г «О внесении изменений и дополнений в постановление №464 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск»,

- №462 от 02.12.2024г «О внесении изменений и дополнений в постановление №464 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск»,

- №38 от 04.02.2025г «О внесении изменений и дополнений в постановление №464 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск»,

- №8 от 27.01.2026г «О внесении изменений и дополнений в постановление №464 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск»

уточняющее сумму ресурсного обеспечения программы.

Программа работает эффективно.

Муниципальная программа городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск"

Основными целями программы является:

- приведение в надлежащее состояние существующих основных магистралей населенных пунктов городского поселения;

- строительство, реконструкция и ремонт дорог, дворовых проездов на территории городского поселения - город Новохоперск,

- текущее обслуживание и содержание дорожно-уличной сети;

- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них;

- повышение комплексной безопасности  и устойчивости транспортной системы городского поселения - город Новохоперск.

Задачи муниципальной программы:

- привидение дорожно-уличной сети в соответствие с требованиями по критериям безопасности дорожного движения, долговечности и эксплуатационной надёжности;

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение качества услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2025 году составило по плану – 92 636,89548 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского поселения - город Новохоперск – 22 912,79548 тыс. руб., областного бюджета – 69 724,10000  тыс. руб., фактически – 83 166,47514 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского поселения- город Новохоперск–13 442,37514 тыс. руб., областного бюджета –69 724,10000 тыс. руб.

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог с твердым покрытием на территории городского поселения – город Новохоперск» основного мероприятия «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» расходы составили 66 737,56999 тыс. руб., в том числе:

- оплата выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в городском поселении – город Новохоперск по муниципальному контракту № 25/27 от 30.05.2025 с ООО «Россошанское ДРСУ №1»в сумме 9 947,20611 тыс. руб.;

- оплата выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в городском поселении – город Новохоперск по муниципальному контракту № 25/26 от 30.05.2025 с ООО «Россошанское ДРСУ №1»в сумме 9 361,01499 тыс. руб.;

- оплата выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в городском поселении – город Новохоперск по муниципальному контракту № 25/28 от 30.05.2025 с ООО «Россошанское ДРСУ №1»в сумме 9 727,06587 тыс. руб.;

- оплата выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в городском поселении – город Новохоперск по муниципальному контракту № 25/29 от 02.06.2025 с ООО «Россошанское ДРСУ №1»в сумме 8 666,25034 тыс. руб.;

- оплата выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в городском поселении – город Новохоперск по муниципальному контракту № 25/30 от 02.06.2025 с ООО «Россошанское ДРСУ №1»в сумме 4 752,52552 тыс. руб.;

- оплата выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в городском поселении – город Новохоперск по муниципальному контракту № 25/53 от 14.08.2025 с ООО «Дорожный строитель» в сумме 6 829,82312 тыс. руб.;

- оплата выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в городском поселении – город Новохоперск по муниципальному контракту № 25/55 от 14.08.2025 с ООО «Дорожный строитель» в сумме 8 234,03120 тыс. руб.;

- оплата выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в городском поселении – город Новохоперск по муниципальному контракту № 25/54 от 14.08.2025 с ООО «Дорожный строитель» в сумме 9 218,65284 тыс. руб.

По подпрограмме «Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения – город Новохоперск» основного мероприятия «Текущий ремонт и содержание дорог городского поселения – город Новохоперск» расходы 2025 года  составили 6 724,68014 тыс. руб. тыс. руб. при плане 12 976,92704 тыс. руб.

По подпрограмме «Организация деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения и обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении – город Новохоперск»

- Основного мероприятия «Возмещение расходов организациям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения» расходы составили 6 436,34688 тыс. руб. при плане 9 9654,52032 тыс. руб.

- Основного мероприятия «Нанесение разметки на дорожное полотно; установка знаков дорожного движения; установка светофоров; укладка и ремонт асфальтово- бетонных искусственных неровностей» расходы составили 3 267,87813 тыс. руб., в том числе:

- оплата выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в городском поселении – город Новохоперск по муниципальному контракту № 25/34 от 11.06.2025 с ООО «БДРСУ №2» в сумме 1 812,37656 тыс. руб.;

- оплата выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в городском поселении – город Новохоперск по муниципальному контракту № 25/56 от 14.08.2025 с ООО «Дорожный строитель» в сумме 931,78640 тыс. руб.

Программа утверждена постановлением администрации городского поселения - город Новохоперск от 13.12.2019г. № 465.

Приняты Постановления администрации городского поселения – город Новохоперск №50 от 18.02.2020г, 162 от 30.06.2020, 176 от 09.07.2020, 30 от 27.01.2021, 117 от 22.04.2021, 177 от 15.07.2021, №90 от 04.03.2022, №128 от 21.03.2022,  №257 от 14.06.2022г., №40 от 08.02.2023г., №137 от 25.04.2023г., №273 от 25.07.2023г., №438 от 12.12.2023г., №107 от 21.03.2024г., №461 от 02.12.2024г., №37 от 04.02.2025г., №226 от 19.06.2025г., №6 от 02.12.2024г,.«О внесении изменений и дополнений в постановление №465 от 27.01.2026г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск»,  уточняющее сумму ресурсного обеспечения программы.

Программа работает эффективно.

Муниципальная программа городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области«Развитие инфраструктуры и благоустройство городского поселения - город Новохоперск»

Основными целями программы является создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории городского поселения - город Новохоперск.

Задачи муниципальной программы:

1.Повышение качества жилищного обеспечения населения городского поселения - город Новохоперск;

2. Реализация основных направлений государственной политики в сфере архитектуры и градостроительной деятельности на территории городского поселения - город Новохоперск, формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройств, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий поселения посредством определения границ населенных пунктов.

3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского поселения - город Новохоперск.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2025 году составило по плану – 85 437,24079 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского поселения- город Новохоперск –44 377,11756 тыс. руб., областного бюджета – 41 060,12323 тыс. руб., фактически – 70 108,96422  тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского поселения- город Новохоперск – 39 223,84099 тыс. руб., областного бюджета – 30 885,12323 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в отчетном году осуществлялось финансирование расходов по разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство».

По подпрограмме «Комплекс работ по благоустройству городского поселения - город Новохоперск» расходы составили 51 615,46893 тыс. рублей, при плане 63 648,91220 тыс. руб. В рамках реализации подпрограммы осуществлялось финансирование следующих основных мероприятий:

- «Финансирование МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» расходы на обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» составили 25 449,87556 тыс. руб., из них: расходы на оплату труда с начислениями – 18 152,34686 тыс. руб.

- «Мероприятия по благоустройству территории поселения» - 26 165,59337 тыс. руб., при плане 38 199,03664 тыс. руб.

По подпрограмме «Комплекс работ по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории городского поселения – город Новохоперск» расходы составили 390,00000 тыс. рублей  на приобретение контейнеров в рамках организации системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории городского поселения – город Новохоперск.

По подпрограмме «Комплекс работ по озеленению и содержанию газоно-цветниковых зон на территории городского поселения - город Новохоперск» основного мероприятия «Озеленение и содержание газоно-цветниковых зон на территории городского поселения - город Новохоперск» расходы составили 167,44250 тыс. рублей, при плане 3 462,27580 тыс. руб.

По подпрограмме «Содержание и строительство сетей объектов водоснабжения и водоотведения в городском поселении – город Новохоперск» расходы составили 16 621,08685 тыс. рублей (100% плана). В рамках реализации подпрограммы осуществлялось финансирование следующих основных мероприятий:

«Приобретение коммунальной (специализированной) техники» - 10 143,68685 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 10 025,29128 тыс. руб., городской бюджет – 118,39557 тыс. руб.

«Предоставление финансовой помощидля предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МКП «Сервис плюс»» - 5 880,60000 тыс.руб.

По подпрограмме «Санитарная очистка и благоустройство мест захоронения на территории городского поселения - город Новохоперск»

- основного мероприятия «Содержание и благоустройство кладбищ городского поселения» расходы составили 174,19392 тыс. руб. за счет средств городского поселения.

По подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности городского поселения - город Новохоперск» - 689,95658 тыс. руб. за счет средств городского поселения.

По подпрограмме «Содержание и ремонт многоквартирных домов» расходы составили 450,81544 тыс. руб. за счет средств городского поселения.

Программа утверждена постановлением администрации городского поселения - город Новохоперск от 13.12.2019г. № 466.

Приняты Постановления администрации городского поселения – город Новохоперск№168/1 от 02.07.2020г, №77 от 30.03.2021г, № 138 от 24.03.2022г, №41 от 08.02.2023г., №449 от 14.12.2023г., №108 от 21.03.2024г., №465 от 05.12.2024г., №35 от 04.02.2025г., №266 от 15.07.2025г., №10 от 27.01.2026г., «О внесении изменений и дополнений в постановление №466 от 13.12.2019г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство городского поселения - город Новохоперск»,  уточняющее сумму ресурсного обеспеченияпрограммы.

Программа работает эффективно.

Муниципальная программа городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Основными целями программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости в бюджетной сфере, жилищном фонде, системах коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Новохоперск.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.

- Сокращение расходной части бюджета за счет сокращения неэффективного потребления энергии бюджетными учреждениями городского поселения - город Новохоперск.

- Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергоэффективности на основе комплексного развития инфраструктуры энергетической эффективности;

- Пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2025 году составило – 7 711,92710 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского поселения- город Новохоперск –  6 083,57582 тыс. руб., областного бюджета – 1 628,3128 тыс. руб.

Программа утверждена постановлением администрации городского поселения - город Новохоперск от 26.01.2015г. № 21.

Приняты Постановления администрации городского поселения – город Новохоперск №21 от 26.01.2015г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», №424 от 13.11.2019г, №171/1 от 06.07.2021г, № 127 от 17.03.2022г., №35 от 02.02.2023г,  №456 от 22.12.2023г,  №104 от 21.03.2024г., №63 от 25.02.2025г, №37 от 25.02.2026г    «О внесении изменений и дополнений в постановление  №21 от 26.01.2015г.  «Об утверждении муниципальнойцелевой программы «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»,  уточняющее сумму ресурсного обеспечения программы.

Программа работает эффективно.

Муниципальная программа городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области«Формирование современной городской среды городского поселения - город Новохоперск»

Основными целями программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения - город Новохоперск с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории городского поселения - город Новохоперск с безусловным обеспечением удобств для посещения общественных пространств инвалидами и маломобильными группами населения и формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на общественных территориях.

Задачи муниципальной программы:

- выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение комфортности проживания с учетом обеспечения доступности жилья для инвалидов и маломобильных групп населения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

В рамках указанной муниципальной программы расходов в 2025 составили 5 200,10000 тыс. руб., в том числе 5000,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 200,10000 тыс. руб. – за счет средств муниципального бюджета, в том числе:

- оплата выполненных работ по объекту6 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: Воронежская область, г.Новохоперск, ул. Дзержинского, д.2 и Воронежская область, рп Новохоперский, ул. МПС, д.10»  по муниципальному контракту № 25/09 от 10.03.2025 с ИП Заварин Денис Вячеславович  сумме 5 000,10000 тыс. руб.

Программа утверждена постановлением администрации городского поселения - город Новохоперск от 24.11.2017г. № 474.

Принято Постановление администрации городского поселения – город Новохоперск №156 от 02.07.2018г, №97-1 от 01.04.2019г, №398 от 25.10.2019г, №17 от 27.01.2020г, №100 от 02.04.2020г, №231 от 14.08.2020г,№314 от 18.11.2021,№150 от 30.03.2022г,№447 от 09.11.2022г, №71 от 06.03.2023г, №230 от 21.06.2023г, №12 от 22.01.2024г, №68 от 27.02.2025г,  №11 от 27.01.2026г   «О внесении изменений и дополнений в постановление от 24.11.2017г. №474 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды городского поселения - город Новохоперск»,  уточняющее сумму ресурсного обеспечения программы.

Программа работает эффективно.

Муниципальная адресная программа городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области»

Основными целями программы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского поселения – город Новохоперск.

Задачи муниципальной программы:

переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В рамках указанной муниципальной программы расходов в 2025 не осуществлялось.

Программа утверждена постановлением администрации городского поселения - город Новохоперск от 01.03.2021г. № 59. Приняты Постановления администрации городского поселения – город Новохоперск №67 от 16.03.2021, №288 от 08.11.2021, №346 от 06.12.2021, № 132 от 22.03.2022г, №2 от 09.01.2023г, №341 от 01.09.2022, №1 от 09.01.2023,№301 от 08.11.2021,  «О внесении изменений и дополнений в постановление от 15.08.2023г. №433 от 08.12.2023, №112 от 25.03.2024, №387 от 04.10.2024, №67 от 27.02.2025, №12 от 27.01.2026  «О внесении изменений и дополнений в Постановление №59 от 01.03.2021г «Об утверждении муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области»,  уточняющее сумму ресурсного обеспечения программы.

Программа работает эффективно.

Муниципальная программа городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области«Культура городского поселения - город Новохоперск»

Основными целями программы являются:

- Повышение качества жизни жителей городского поселения путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, участию в культурной жизни, в самодеятельных и народных коллективах, любительских объединениях, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.

- Обеспечение доступа к культурному продукту путем информатизации отрасли, компьютеризации и подключения к сети «Интернет» библиотек городских и сельских населенных пунктов поселения.

- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры: проведение капитального ремонта сельских домах культуры, приобретение сценических костюмов для самодеятельных народных коллективов, музыкальной аппаратуры, одежды сцены, кресел, что увеличит уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в поселении.

- Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры (доведение средней заработной платы до установленной средней заработной платы в Воронежской области , как результат повышения уровня удовлетворенности жителей поселения качеством и количеством предоставленных услуг в сфере культуры до 100% в 2026 году.

Задачи муниципальной программы:

Развитие библиотечно-информационной деятельности:

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения поселения через увеличение объема и повышение качества фонда документов библиотек городских и сельских населенных пунктов поселения;

- компьютеризация библиотек, подключение к сети «Интернет» библиотек;

- приобретение специальных программ, создание электронных каталогов и картотек в библиотеках городских и сельских населенных пунктов поселения, увеличение количества библиографических записей.

Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, ремёсел, организация досуга и отдыха:

- участие коллективов художественной самодеятельности, отдельных исполнителей, мастеров декоративно-прикладного творчества, ремесел в фестивалях, конкурсах, выставках; организация и проведение социально-значимых мероприятий; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.

Расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства:

- выявление одаренных детей и приобщение их к получению дополнительного образования; художественно-эстетическое воспитание детей через участие в фестивалях, конкурсах, выставках - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.

Развитие кинофикации:

- организация возможности демонстрации кинофильмов в  Культурно-досуговом центре г. Новохоперска.

Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства:

- проведение капитального ремонта зданий, помещений  домов культуры; приобретение музыкальных инструментов, костюмов, одежды сцены, мебели, кресел, чтобы увеличить уровень фактической обеспеченности учреждений культуры в поселении.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2025 году составило по плану – 36 073,82464 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского поселения - город Новохоперск – 33 129,78564 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 802,49197 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 1 141,54703 тыс. руб., фактически – 34 076,75798 ыс. рублей, за счет средств бюджета городского поселения - город Новохоперск – 31 132,71898 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 802,49197 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 1 141,54703 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы по разделу «Культура, кинематография» осуществлялось финансирование деятельности МКУ «Культурно-досуговый центр», в том числе оплата:

- расходов на оплату труда с начислениями –13 697,00488тыс. руб.;

- приобретение звукозаписывающей аппаратуры – 1 345,24063 тыс. руб. за счет средств федерального и областного бюджета.

Программа утверждена постановлением администрации городского поселения - город Новохоперск от 13.12.2019г. № 467.

Приняты Постановления администрации городского поселения – город Новохоперск №78 от 30.03.2021г, №139 от 24.03.2022, №42 от 08.02.2023, №135 от 24.04.2023, №439 от 12.12.2023, №109 от 21.03.2024, 460 от 02.12.2024г,  №36 от 04.02.2025,  №7 от 27.01.2026  «О внесении изменений и дополнений в постановление от 13.12.2019г. №467 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Культура городского поселения - город Новохоперск»,  уточняющее сумму ресурсного обеспечения программы.

Программа работает эффективно.

Муниципальная программа городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области«Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения»

Основными целями программы являются:

- улучшение качества коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению с одновременным снижением нерациональных затрат;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и  промышленного строительства;

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении;

- обеспечение потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам.

Задачи муниципальной программы:

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-  увеличение пропускной способности объектов водоснабжения;

-  обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг.

В рамках указанной муниципальной программы расходов в 2025 не осуществлялось.

Программа утверждена постановлением администрации городского поселения - город Новохоперск от 13.12.2019г. № 462. Приняты Постановления администрации городского поселения – город Новохоперск №202 от 22.07.2020г, №136 от 28.05.2021г,№126 от 17.03.2022, №202 от 27.04.2022г,№59 от 27.02.2023г, №457 от 22.12.2023г, №20 от 30.01.2024г, №103 от 21.03.2024г, №76 от 04.03.2025 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление от 13.12.2019г. №462 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабженияи водоотведения»,уточняющее сумму ресурсного обеспечения программы.

Программа работает эффективно.

Муниципальная адресная программа городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года»

Основными целями программы являются:

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области.

Задачи муниципальной программы:

Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2025 году составило по плану и фактически – 25 722,05000 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского поселения- город Новохоперск – 2 278,33000 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 23 443,71000 тыс. руб.

В рамках программы  в 2025 году расселено путем предоставления выкупной стоимости изымаемого жилого помещения 24 человека на 690,6 кв.м.

Программа утверждена постановлением администрации городского поселения - город Новохоперск от 08.06.2023г. № 224. Приняты Постановления администрации городского поселения – город Новохоперск №263 от 10.07.2025, №394 от 26.09.2025, №478 от 03.12.2025г, №38 от 19.02.2026г  «О внесении изменений и дополнений в постановление от 08.06.2023г. №224 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года»,  уточняющее сумму ресурсного обеспечения программы.

Программа работает эффективно.

Муниципальная программа городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Комплексное развитие сельских территорий городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области»

Основными целями программы являются:

1) 	улучшение условий жизнедеятельности в сельских территориях городского поселения- город Новохоперск;

2) 	повышение престижности проживания в сельской местности;

3) 	повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств;

4) 	повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в границах городского поселения – город Новохоперск;

5) 	сохранение численности сельского населения в границах поселений границах;

6) проведение мероприятий направленных на строительство жилых помещений для передачи их гражданам по договору найма;

7)	улучшение инвестиционного климата в сфере агропромышленного комплекса в сельских территориях городского поселения – город Новохоперск за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы.

Задачи муниципальной программы:

удовлетворение потребностей сельского населения, молодых специалистов в благоустроенном жилье (строительство, (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2025 году составило по плану – 190 995,98000 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского поселения- город Новохоперск – 3 423,06000 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 60 228,60000 тыс. руб.,  за счет средств федерального бюджета – 57 867,30000 тыс. руб.,  за счет спонсорских  средств – 69 477,02000 тыс. руб., фактически – 139 446,99880 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского поселения- город Новохоперск – 3 423,06000 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 60 228,60000 тыс. руб.,  за счет средств федерального бюджета – 57 867,30000 тыс. руб.,  за счет спонсорских  средств – 17 928,03880 тыс. руб.

В рамках программы   были заключены долгосрочные муниципальные контракты:

- №25/17 от 16.04.2025г БУ ВО «Единая дирекция капитального строительства» на сумму 3 916,18584 тыс. руб.;

- №25/2 от 19.03.2025г  ФБУ «РосСтройКонтроль» на сумму 6 165,39121 тыс. руб.;

- №006418408224RFC0003130057-25/05 от 17.03.2025г ООО «ВОРОНЕЖ ГРАД» на сумму 311 000,00000 тыс. руб.

Программа утверждена постановлением администрации городского поселения - город Новохоперск от 15.11.2024г. № 443. Приняты Постановления администрации городского поселения – город Новохоперск №783 от 11.03.2025г, №35 от 19.02.2026г  «О внесении изменений и дополнений в постановление от 15.11.2024г. №443 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области»,  уточняющее сумму ресурсного обеспечения программы.

Программа работает эффективно.